| Nr.: 1 (Opstartsmøde) | Dato:; 18. august 2025. Mødedato:; 18.08.2025. Mødested:; Vejle. Projektnavn:; KLP Ravning. Projekt nr.:; 1223187. Ref.:; KAR. Side:; 1 af 2. |
| --- | --- |

| Deltagere: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vejle Kommune Vejle Kommune Dalgas Dalgas Dalgas Envidan A/S | VK VK DG DG DG ED | Klaus E. Balleby Antony Kougios Michael Jessen Claus Otte Martin Andersen Kasper A. Rasmussen |  |

| Afbud: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingen |  |  |  |

Kopi til: Ovenstående samt

Indsigelsesfrist: 8 dage fra mødetidspunkt. Næste møde: Ikke aftalt

Dagsorden

- Kort gennemgang af projektet

- Fastlæggelse af arbejds- og tidsplan

  - Hvor starter vi?

- Tilsyn og byggeledelse

  - Frekvens af byggemøder

- Bemanding

  - Antal gravehold

  - Underentreprenører

- Byggeplads og materialelager

  - Herunder oplagring af jord langs vandløb i delområde 2, Runkenbjerg

- Myndighedsforhold og tilladelser

  - Obs på kørespor og særlig beskyttet natur

  - Arkæologi – kontakt til Museet

- Projektændringer/tekniske forhold

  - Mindre ændring ved Vork Dambrug (delområde 8)

- Datalevering og maskinstyring

  - Linjeføring vandløb + bundkoter

  - Andet?

  - Fil-format

- Fakturering

  - Frekvens og struktur

- Lodsejerkontakt

  - Lodsejerliste

  - Nyhedsbrev

  - Ansvarsfordeling Dalgas/VK

- Presse / ministerbesøg til første spadestik

- Plan for sikkerhed og sundhed

- Eventuelt

1. Kort gennemgang af projektet

- Klaus præsenterer det overordnede projekt.

2. Fastlæggelse af arbejds- og tidsplan

- Som udgangspunkt arbejdes der først i en blok bestående af 8, 9, 6 og 7. Denne er vandlidende, og derfor er det nok lige pt. det bedst mulige udgangspunkt i kombination med en grødeskæring.

- Michael laver en helt overordnet plan for delområde-rækkefølgen og forventet varighed – UDEN at dykke ned i de enkelte tiltag.

- Derefter laves løbende detailtidsplaner for de enkelte delområder/blokke.

3. Tilsyn og byggeledelse

- Som udgangspunkt er er byggemøde/skurvognsmøde hver 14. dag. Torsdag over middag er nok at foretrække fx kl. 13.00.

- VK vil komme på daglige tilsyn, så der kommer mange små ”møder”.

- Dokumentation og kvalitetssikring foretages via Sky host, som Dalgas ”sætter op”.

- Klaus beholder OneDrive fra udbud og laver en ny mappe til fx referater, projektændringer m.m.

- Der laves en ”ændringslog” på online drev, hvor samtlige ændringer skrives ind. Dvs. de aftaler der foretages på de enkelte tilsyn, skal skrives ind.

4. Bemanding

- Dalgas – Bemanding

  - Formand: Claus (den daglige drift fra kontrol til bestilling af materiale, til styring af underentreprenører).

  - Overordnet projektledelse: Michael

- Der arbejdes som udgangspunkt med to gravehold og to underentreprenører:

  - Kølkær (største team med de største maskiner)

  - Ole Midtgård (typisk de mindre tiltag)

5. Byggeplads og materialelager

6. Myndighedsforhold og tilladelser

- Klaus tager fat i museet med den arbejdsplan Michael fremsender.

7. Projektændringer / Tekniske forhold

- Delområde 8:

  - Der er foretaget ændringer af underføringen (8.20.8). I stedet ledes vandløbet ned igennem gårdspladsen via 2 rør.

  - Lodsejer har ryddet dambruget op, og er klar til opstart.

  - Der planlægges et fællesmøde derude, hvor de nye ændringer aftales.

- Delområde 3:

  - Det er sandsynligvis muligt at køre ind til Runkenbjerg-området fra øst i stedet for at krydse ved broen som drøftet på besigtigelsen. Det nye adgangsforslag besigtiges af Dalgas forud for opstart, da der er et par stejle stræk.

8. Data

- Udover centerlinjen vil Dalgas gerne have en linje på hver side. Dvs. en markering af bundbredden.

- Som udgangspunkt dxf-format.

- Simon R. Rahbek er kontaktperson hos Envidan vedr. datalevering (6011 1239, srr@envidan.dk).

- Delområde 8 og særligt Vejle Å linjeføringen er første prioritet.

- Gerne de første data klar senest fredag.

9. Fakturering

- Som udgangspunkt afregnes byggeplads løbende

- Der faktureres som udgangspunkt månedsvis dog med skelen til delområdernes færdiggørelse.

10. Lodsejerkontakt

- Generelt kommunikerer bygherre med lodsejerne via nyhedsbreve, der udsendes til alle.

- Klaus sender en lodsejerliste med kontaktinfo på samtlige lodsejere (nummereret og med tilhørende kort).

11. Presse / Ministerbesøg til første spadestik

- D. 22/8 kl. 12.30 er der ministerbesøg og officiel opstart af projektet.

- Der skal graves i forbindelse med opstarten.

- Det vælges at starte med slynget i delområde 9 (9.1.15).

- Dalgas tjekker op på adgangsmuligheder.

- Dalgas medbringer vest og hjelme til minister m.fl.

12. Plan for sikkerhed og sundhed

- Michael har udfyldt PSS’en fra udbuddet og omdeler et par eksemplarer.

- PSS’en placeres i skurvognen.

13. Eventuelt

- Husk: Dambrug og afværge af drivende materiale (fx flydespærre).