## Side 1-Forside
Hovedtilbudsliste - KLP Ravning
Version 2
Hovedposter:
2. | Arbejdsplads | kr. | 0
3. | Samlede anlægstiltag inkl. diverse | kr. | 14732614.5
Samlet fast tilbudssum ekskl. moms |  | kr. | 14732614.5
Moms 25 % |  | kr. | 3683153.625
Samlet fast tilbudssum inkl. moms |  | kr. | 18415768.125
Jfr. Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbuds-
forretninger erklærer jeg, ved min underskrift på tilbudslisten, på tro og love at jeg/firmaet
ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige udover 100.000 kr. Såfremt en evt. gæld
overstiger 100.000 kr., men der er indgået en afdragsaftale, vedlægges dokumentation herfor.
OBS. Tilbudslistens regnefunktioner benyttes på entreprenørens eget ansvar.
Forbehold
Firma: |  |  | d.
(stempel)
(underskrift)
Den bydendes underskrift på denne side er bindende for samtlige i tilbudslisten opgivne
oplysninger og priser

## Side 2-Arbejdsplads
Tilbudsliste
KLP - Ravning | [6 empty] | TBL-arbejdsplads
Á conto begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
1 | Styring og samarbejde | sum | 1 | Fast sum
Arbejdsplads
2.1-2.5 | Arbejdsplads at etablere, drifte og rømme, ledelse, kontrol, afsæt- | sum | 1 | Fast sum
ning, skiltning, ATV m.m. (Dvs. alle afsnit under afsnit 2 undtagen 2.6)
2.6 | Leje, levering, udlægning, intern flytning, nødvendige vige- og vendepladser samt fjernelse og rengøring (300 dage) | lbm | 1200 |  | 0
| Uforudset håndtering og flytning af 100 m kørepladevej 20 gange | sum | 1 | Fast sum
2.7 | Erstatningshegn, nedtagning og opsætning | m | 14500 |  | 0
2.8 | Rydning i forbindelse med opfyldning af grøfter | m2 | 27000 |  | 0
2.9 | Opsætning og nedtagning af midlertidig hegning | lbm | 5000 |  | 0
Arbejdsplads i alt at overføre til side 1
0

## Side 3-Samlede anlægstiltag
Tilbudsliste
KLP - Ravning |  |  |  | TBL-Samlede anlægsarbejder
|  |  | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring |  | Á conto 3 begæring
Post nr. | Arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
1 | Styring og samarbejde | 281250 | 0 | 0 |  | 0
Arbejdsplads
2.1-2.5 | Arbejdsplads at etablere, drifte og rømme, ledelse, kontrol, afsæt-
| ning, skiltning, ATV m.m. (Dvs. alle afsnit under afsnit 2 undtagen 2.6) | 621000 | 0 | 0 |  | 0
2.6 | Leje, levering, udlægning, intern flytning, nødvendige vige- og vendepladser samt fjernelse og rengøring (300 dage) | 1139738 | 0 | 0 |  | 0
| Uforudset håndtering og flytning af 100 m kørepladevej 20 gange | 404375 | 0 | 0 |  | 0
2.7 | Erstatningshegn, nedtagning og opsætning | 625000 | 0 | 0 |  | 0
2.8 | Rydning i forbindelse med opfyldning af grøfter | 151406 | 0 | 0 |  | 0
2.9 | Opsætning og nedtagning af midlertidig hegning | 67688 | 0 | 0 |  | 0
| Diverse | 1244400 |  | 0 |  | 0
Delområder
| Delområde 1 | 667500.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 2 | 1535097.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 3 | 212482.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 4 | 181725.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 5 | 144653.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 6 | 247190.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 7 | 809574.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 8 | 3079954.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 9 | 959803.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 10 | 605568.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 11 | 641097.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 12 | 705593.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 13 | 209050.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delområde 14 | 198465.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægstiltag i alt at overføre til side 1
|  | 14732614.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Side 4-Delområde 1
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 1
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring |  | Á conto 3 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
1.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb m. jord | m3 | 950 | 26.25 | 24937.5 | 0 | 0 |  | 0
1.12 | Knusning af brønd | stk | 8 | 843.75 | 6750 | 0 | 0 |  | 0
1.13 | Knusning af dræn | lbm | 833 | 25.32 | 21091.56 | 0 | 0 |  | 0
1.14 | Knusning af vandløbsrør | lbm | 17 | 99.26 | 1687.42 | 0 | 0 |  | 0
1.22 | Afgravning | m3 | 340 | 19.26 | 6548.4 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1.1.1 | Genslyngning af Egtved Å (opgravning og indbygning) | m3 | 5000 | 51.31 | 256550 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | Udlægning af grus og sten øvre stryg Egtved Å | [5 empty] | 0 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 110 | 522.73 | 57500.3 | 0 | 0 |  | 0
| Groft gydegrus | m3 | 110 | 522.73 | 57500.3 | 0 | 0 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 625 | 6250 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Udlægning af grus og sten nedre stryg Egtved Å | [5 empty] | 0 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 70 | 528.57 | 36999.9 | 0 | 0 |  | 0
| Groft gydegrus | m3 | 70 | 528.57 | 36999.9 | 0 | 0 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 625 | 6250 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1 | Etablering af fladvand | m3 | 40 | 65.63 | 2625.2 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Etablering af sø | m3 | 180 | 55.21 | 9937.8 | 0 | 0 |  | 0
1.9.1 | Etablering af siverende | lbm | 21 | 80.36 | 1687.56 |  | 0 |  | 0
1.20 | Etablering af fladvande/vandhuller | [5 empty] | 0 |  | 0
1.20.1 | Ø600 mm PE- eller PVC inkl. stensikring | lbm | 20 | 1345.31 | 26906.2 | 0 | 0 |  | 0
1.20.2 | Ø400 mm PE- eller PVC inkl. stensikring | lbm | 6 | 1879.17 | 11275.02 | 0 | 0 |  | 0
1.22.4 | Afgravning østlig brink i Egtved Å | m3 | 700 | 42.59 | 29813 | 0 | 0 |  | 0
1.23.1 | Terrænregulering i have og genetablering af græsplæne | m3 | 180 | 145.14 | 26125.2 | 0 | 0 |  | 0
1.23.2 | Terrænregulering langs markvej | m3 | 160 | 63 | 10080 | 0 | 0 |  | 0
1.24.1 | Forstærkning af grusvej | m3 | 100 | 299.85 | 29985 | 0 | 0 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 667500.26 | sum | 0 |  | 0
Note on C38: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Anlægstiltag delområde 1 i alt at overføre til side 2

## Side 5-Delområde 2
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 2
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
2.2 | Udlægning af sten og grus
| Fint gydegrus | m3 | 20 | 603 | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0
| Groft gydegrus | m3 | 50 | 570 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Usorteret blanding | m3 | 70 | 579.46 | 40562.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strømsten | m3 | 20 | 1145.31 | 22906.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 30 | 5250 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Knusning af brønd | stk. | 9 | 843.75 | 7593.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Knusning af dræn | lbm | 1915 | 24.67 | 47243.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Levering og indbygning af grusmateriale til forstærkning afvej | m3 | 300 | 310.94 | 93282 | 0 | 0 | 0 | 0
SPECIFIKKE TILTAG:
2.1.1 | Genslyngning af Vejle Å (opgravning, transport og indbygning) | m3 | 22300 | 46.28 | 1032044 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Forlængelse af tilløb | stk. | 1 | 1688 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Genslyngning af kildebæk | m3 | 70 | 36.16 | 2531.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.1 | Omlægning af dræn (Ø160 mm PVC). Inkl. sikringssten. | lbm | 10 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.1 | Jordpåfyldning/terrænregulering | m3 | 330 | 33.9 | 11187 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25.1 | Etablering og drift af sandfang | stk. | 1 | 29812.5 | 29812.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Usorteret stenblanding til retablering | m3 | 50 | 468.75 | 23437.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strømsten til retablering | m3 | 10 | 1062.5 | 10625 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25.2 | Opgravning, transport og indbygning af bundsubstrat | m3 | 300 | 33.75 | 10125 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 1535097.4 |  | 0 |  | 0

## Side 6-Delområde 3
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 3
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
3.2 | Udlægning af sten og grus (usorteret blanding) | m3 | 7 | 1035.71 | 7249.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Variation og skjul m. træ | stk. | 5 | 5250 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Siverende | lbm | 140 | 24.11 | 3375.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Knusning af brønd | stk. | 1 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Knusning af dræn | lbm | 675 | 25 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Afgravning/Terrænafgravning | m3 | 1100 | 20.57 | 22627 | 0 | 0 | 0 | 0
SPECIFIKKE TILTAG:
3.6.1 | Afskrab af plantemateriale | m3 | 7000 | 5 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Overløbstærskel m sten | m3 | 3 | 1302.8 | 3908.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.1 | Overløbsbrønd Ø600 mm PE | stk. | 1 | 7969 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.2 | Overløbsbrønd Ø600 mm PE | stk. | 1 | 7969 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.1 | Etablering af rørlægning (110 mm pvc inkl. sikringsten) | lbm | 130 | 138.99 | 18068.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.1 | Etablering af 250 mm PVC-rør | lbm | 5 | 768.75 | 3843.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Jordpåfyldning (transport og indbygning) | m3 | 730 | 9.25 | 6752.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25.1 | Levering og indbygning af lerkerne i dige | m3 | 200 | 258.75 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 212482.72

## Side7-Delområde 4
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 4
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
4.3 | Variation og skjul m. træ | stk. | 18 | 5250 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Bundhævning med træ | stk. | 4 | 2250 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Siverende | lbm | 40 | 42.19 | 1687.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb | lbm | 67 | 37.78 | 2531.26 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Lukning af grøft m. jord | lbm | 80 | 42.19 | 3375.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Knusning af dræn | lbm | 144 | 29.3 | 4219.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [7 empty] | 0
0
4.7.1 | Overløbstærskel m sten (inkl. jernplade) | stk. | 1 | 18625 | 18625 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16.1 | Etablering af dyb rørlægning (160 mm PVC-rør) | lbm | 60 | 622.5 | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.1 | Etablering af overkørsel (Ø 400 mm PE eller PVC-rør) | lbm | 12 | 869.79 | 10437.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 181725.74 |  | 0 |  | 0

## Side 8-Delområde 5
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 5
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
5.3 | Variation og skjul m. træ | stk. | 5 | 5250 | 26250 | 0 | 0
5.4 | Bundhævning med træ | stk. | 12 | 2250 | 27000 |  | 0
5.11 | Lukning af grøft med jord | lbm | 27 | 62.5 | 1687.5 |  | 0
5.12 | Knusning af brønd | stk. | 4 | 843.75 | 3375 |  | 0
5.13 | Knusning af dræn | lbm | 490 | 25.83 | 12656.7 |  | 0
5.14 | Knusning af vandløbsrør (knusning pr. 5-10 lbm) | lbm | 235 | 35.9 | 8436.5 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
5.1.1 | Nyt vandløb (genslyngning) | m3 | 20 | 168.75 | 3375 |  | 0
5.1.2 | Nyt vandløb (genslyngning) | m3 | 50 | 101.25 | 5062.5 |  | 0
5.2.1 | Udlægning af sten og grus (usorteret blanding) | m3 | 57 | 580 | 33060 |  | 0
| Fint gydegrus | m3 | 20 | 607.5 | 12150 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 20 | 580 | 11600 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 144653.2 |  | 0

## Side 9-Delområde 6
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 6
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
6.2 | Udlægning af sten og grus (Usorteret blanding)
| Fint gydegrus | m3 | 80 | 603.75 | 48300 | 0 | 0
| Usorteret blanding | m3 | 80 | 570 | 45600 |  | 0
| Strømsten | m3 | 5 | 1145 | 5725 |  | 0
6.11 | Lukning af grøft med jord | lbm | 900 | 11.25 | 10125 |  | 0
6.12 | Knusning af brønd | stk. | 2 | 843.75 | 1687.5 |  | 0
6.13 | Knusning af dræn | lbm | 427 | 25.69 | 10969.63 |  | 0
6.14 | Knusning af vandløbsrør | lbm | 95 | 44.41 | 4218.95 |  | 0
6.22 | Afgravning | m3 | 975 | 42.47 | 41408.25 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
6.1 | Etablering af nye vandløb (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3) | m3 | 870 | 52.73 | 45875.1 |  | 0
6.20.1 | Etablering af overkørsel (Ø800 mm PE) | lbm | 12 | 1859.38 | 22312.56 |  | 0
6.23 | Terrænhævning (6.23.1-6.23.5) | m3 | 975 | 11.25 | 10968.75 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 247190.74 |  | 0

## Side 10-Delområde 7
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 7
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
7.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 8 | 5250 | 42000 |  | 0
7.4 | Bundhævning med træ | stk. | 1 | 2250 | 2250 |  | 0
7.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb med jord | lbm | 628 | 10.75 | 6751 |  | 0
7.11 | Lukning af grøft med jord | lbm | 105 | 16.07 | 1687.35 |  | 0
7.12 | Knusning af brønd | stk. | 4 | 843.75 | 3375 |  | 0
7.13 | Knusning af dræn | lbm | 286 | 23.6 | 6749.6 |  | 0
7.14 | Knusning af vandløbsrør | lbm | 276 | 36.68 | 10123.68 |  | 0
7.21 | Overkørsel med sten | stk. | 2 | 4226.25 | 8452.5 |  | 0
| Bortskaffelse af affald inkl. deponiafgift (pr. vognlæs) | stk. | 5 | 37562.5 | 187812.5 |  | 0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
7.1 | Etablering af vandløb (7.1.1 og 7.1.2) | m3 | 650 | 53.65 | 34872.5 |  | 0
7.20.1 | Ø1200 mm PE-rør, inkl. stensikring, asfald og bundsubstrat | lbm | 26 | 4661.06 | 121187.56 |  | 0
7.20.2 | Ø1000 PE-rør inkl. stensikring og indbygning | lbm | 6 | 4281.25 | 25687.5 |  | 0
7.23.1 | Terrænhævning | m3 | 300 | 14.06 | 4218 |  | 0
7.23.2 | Terrænhævning | m3 | 200 | 12.66 | 2532 |  | 0
7.25.1 | Oprydning og genskabelse af kildevæld (gravemaskintimer) | timer | 100 | 843.75 | 84375 |  | 0
| Manuelt arbejde med håndredskaber | timer | 100 | 437.5 | 43750 |  | 0
| Reparation/forstærkning af vej m. stabilgrus | m3 | 200 | 367.5 | 73500 |  | 0
| Bortkørsel og deponering af affald | stk | 4 | 37562.5 | 150250 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 809574.19 |  | 0

## Side 11-Delområde 8
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 8
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
8.1 | Etablering af nyt vandløb (8.1.2, 8.1.5, 8.1.6 og 8.1.10) | m3 | 640 | 67.58 | 43251.2 |  | 0
8.2 | Udlægning af sten og grus i Vork Bæk m.m. | [5 empty] | 0
| Fint gydegrus | m3 | 80 | 728.75 | 58300 |  | 0
| Groft gydegrus | m3 | 10 | 695 | 6950 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 230 | 705 | 162150 |  | 0
| Strømsten | m3 | 30 | 1270 | 38100 |  | 0
8.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 17 | 5250 | 89250 |  | 0
8.9 | Siverende | lbm | 45 | 75 | 3375 |  | 0
8.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb m. jord | lbm | 316 | 24.03 | 7593.48 |  | 0
8.11 | Lukning af grøft m. jord | lbm | 1127 | 14.97 | 16871.19 |  | 0
8.12 | Knusning af brønd | stk. | 3 | 843.75 | 2531.25 |  | 0
8.13 | Knusning af dræn | lbm | 964 | 24.51 | 23627.64 |  | 0
8.22 | Afgravning | m3 | 3500 | 16.88 | 59080 |  | 0
8.23 | Jordpåfyldning | m3 | 3500 | 27.41 | 95935 |  | 0
| Bortkørsel og betaling af deponiafgift (pr. vognlæs) | stk. | 8 | 35125 | 281000 |  | 0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
8.1.1 | Genslyngning af Vork Bæk, nedre | m3 | 800 | 55.03 | 44024 |  | 0
8.1.3 | Genslyngning af Vejle Å | m3 | 7000 | 52.45 | 367150 | 0 | 0
8.1.4 | Genslyngning af Vejle Å | m3 | 600 | 43.75 | 26250 | 0 | 0
8.1.7-8 | Genslyngning af Vork Bæk, øvre | m3 | 750 | 86.15 | 64612.5 |  | 0
8.2 | Udlægning af grus og sten i Vejle Å (8.2.1, 8.2.2, 8.2.6 og 8.2.8) | [5 empty] | 0
| Groft gydegrus | m3 | 1110 | 431.87 | 479375.7 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 1110 | 420.61 | 466877.1 |  | 0
| Strømsten | m3 | 120 | 1062.5 | 127500 |  | 0
8.5.1 | Etablering af fladvande/vandhuller | m3 | 60 | 70.31 | 4218.6 |  | 0
8.5.2 | Etablering af fladvande/vandhuller | stk. | 1 | 14906.25 | 14906.25 |  | 0
8.6.1 | Etablering af sø | m3 | 600 | 33.75 | 20250 |  | 0
8.15.1 | Etablering af Ø315 mm PE-brønd | sum | 1 | 5406.25 | 5406.25 |  | 0
8.16.1 | Etablering af 12 m, Ø250 mm PVC-rør | sum | 1 | 6156.25 | 6156.25 |  | 0
8.16.2 | Etablering af 30 m Ø200 mm PVC-rør | sum | 1 | 9593.75 | 9593.75 |  | 0
8.20.1 | Etablering af røroverkørsel: 12 m, Ø400 mm PE-rør | sum | 1 | 8750 | 8750 |  | 0
8.20.2 | Etablering af røroverkørsel: 9 m Ø300 mm PVC/PE-rør | sum | 1 | 5625 | 5625 |  | 0
8.20.3 | Etablering af røroverkørsel: 9m Ø300 PVC/PE-rør | sum | 1 | 5625 | 5625 |  | 0
8.20.4 | Etablering af røroverkørsel: 6 m Ø1200 mm PE-rør | sum | 1 | 27125 | 27125 |  | 0
8.20.5 | Etablering af røroverkørsel: 6 m Ø1000 mm PE-rør | sum | 1 | 23875 | 23875 |  | 0
8.20.6 | Etablering af røroverkørsel: 12 m Ø160 mm PVC-rør | sum | 1 | 6250 | 6250 |  | 0
8.20.7 | Etablering af røroverkørsel: 12 m Ø160 mm PVC-rør | sum | 1 | 6250 | 6250 |  | 0
8.20.8 | Etablering af røroverkørsel: 24 m Ø700 mm PE-rør | sum | 1 | 229562.5 | 229562.5 |  | 0
8.20.9 | Etablering af røroverkørsel: 8 m Ø800 mm PR-rør | sum | 1 | 25437.5 | 25437.5 |  | 0
8.20.10 | Etablering af røroverkørsel: 6m Ø1200 mm PE-rør | sum | 1 | 27125 | 27125 |  | 0
8.20.11 | Etablering af røroverkørsel: 6 m Ø400 mm PE-rør | sum | 1 | 7875 | 7875 |  | 0
8.23.1 | Jordpåfyldning eksisterende vej | m3 | 300 | 52.6 | 15780 |  | 0
8.23.2 | Jordpåfyldning ny overgang | m3 | 125 | 66.5 | 8312.5 |  | 0
8.23.15 | Jordpåfyldning med groft gydegrus | m3 | 12 | 603.75 | 7245 |  | 0
8.25.1 | Lukning af artesiske boringer | stk. | 5 | 9375 | 46875 |  | 0
8.25.2 | Etablering af sandfang | stk. | 2 | 3406.25 | 6812.5 |  | 0
8.25.3 | Tilpasning og oprydning af dambrugsområde med gravemaksine | timer | 80 | 843.75 | 67500 |  | 0
8.25.4 | Opgravning af gamle stenmaterialer på stryg | m3 | 200 | 135.16 | 27032 |  | 0
8.25.5 | Genetablering af drikkested | stk. | 1 | 2562.5 | 2562.5 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 3079954.66 |  | 0

## Side 12-Delområde 9
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 9
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
9.2 | Udlægning af sten og grus Småkær Bæk
| Fint gydegrus | m3 | 35 | 603.75 | 21131.25 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 35 | 580 | 20300 |  | 0
9.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 13 | 7125 | 92625 |  | 0
9.4 | Bundhævning med træ | stk. | 5 | 5250 | 26250 |  | 0
9.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb med jord | lbm | 626 | 8.09 | 5064.34 |  | 0
9.11 | Lukning af grøft med jord | lbm | 1168 | 8.67 | 10126.56 |  | 0
9.12 | Knusning af brønd | stk. | 5 | 843.75 | 4218.75 |  | 0
9.13 | Knusning af dræn | lbm | 703 | 24 | 16872 |  | 0
9.23 | Jordpåfyldning | m3 | 140 | 47.32 | 6624.8 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
9.1.1-2 | Genslyngning af Småkær bæk | m3 | 350 | 24.11 | 8438.5 |  | 0
9.1.3-6 | Genslyngning af Vejle Å | m3 | 11000 | 45.64 | 502040 |  | 0
9.2.1 | Udlægning af sten og grus Vejle Å | [5 empty] | 0
| Groft gydegrus | m3 | 65 | 603.75 | 39243.75 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 65 | 580 | 37700 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 1145 | 11450 |  | 0
9.20.1 | Etablering af underføring ved Bindeballestien | stk. | 1 | 157718.75 | 157718.75 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 959803.7 |  | 0

## Side 13-Delområde 10
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 10
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
10.2.1 | Udlægning af grus i tilløb fra syd (usorteret blanding)
| Fint gydegrus | m3 | 20 | 607.5 | 12150 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 20 | 580 | 11600 |  | 0
10.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 2 | 7125 | 14250 |  | 0
10.4 | Bundhævning med træ | stk. | 2 | 2812.5 | 5625 |  | 0
10.9 | Siverende | lbm | 233 | 21.73 | 5063.09 |  | 0
10.10 | Delvist lukning af grøft/vandløb m. jord | lbm | 28 | 30.13 | 843.64 |  | 0
10.11 | Lukning af grøft med jord | lbm | 520 | 12.98 | 6749.6 |  | 0
10.12 | Knusning af brønd | stk. | 1 | 843.75 | 843.75 |  | 0
10.13 | Knusning af dræn | lbm | 216 | 27.34 | 5905.44 |  | 0
10.14 | Knusning af vandløbsrør | lbm | 227 | 37.17 | 8437.59 |  | 0
10.22.1 | Afgravning af jord fra brinker | m3 | 1000 | 35 | 35000 |  | 0
10.23.2 | Udplannering, harvning of eftersåning | m2 | 5000 | 3.57 | 17850 |  | 0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
10.1.1 | Genslyngning af Ødsted Bæk (post kan udgå) | m3 | 1200 | 50 | 60000 |  | 0
10.2.3 | Udlægning af grus og sten i Ødsted Bæk (post kan udgå) | [5 empty] | 0
| Fint gydegrus | m3 | 90 | 603.75 | 54337.5 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 90 | 580 | 52200 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 1145 | 11450 |  | 0
10.2.2 | Etablering af to-delt stryg i Vejle Å |  |  |  | 0 |  | 0
| Groft gydegrus | m3 | 175 | 603.75 | 105656.25 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 175 | 580 | 101500 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 1145 | 11450 |  | 0
10.20.1 | Etablering af røroverkørsel Ødsted Bæk: 6 m Ø2000 mm fladbundet rør (post kan udgå) | stk. | 1 | 67406.25 | 67406.25 |  | 0
10.23.1 | Terrænhævning med sten og grus (groft gydegrus) | m3 | 30 | 575 | 17250 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 605568.11 |  | 0

## Side 14-Delområde 11
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 11
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
11.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 13 | 5250 | 68250 |  | 0
11.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb m. jord | lbm | 140 | 24.11 | 3375.4 |  | 0
11.11 | Lukning af grøft m. jord | lbm | 321 | 21.03 | 6750.63 |  | 0
11.12 | Knusning af brønd | stk. | 3 | 843.75 | 2531.25 |  | 0
11.13 | Knusning af dræn | lbm | 478 | 24.71 | 11811.38 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
11.1.1 | Etablering af genslyng på Vejle Å | m3 | 2100 | 35.63 | 74823 |  | 0
11.1.2 | Etablering af genslyng på Vejle Å | m3 | 8800 | 45.46 | 400048 |  | 0
11.22.1 | Afgravning til terræntærskel | m3 | 20 | 65.63 | 1312.6 |  | 0
11.22.2 | Afgravning af topjord | m3 | 1500 | 39.38 | 59070 |  | 0
11.23.1 | Udplannering og terrænregulering | m3 | 1500 | 8.75 | 13125 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 641097.26 |  | 0

## Side 15-Delområde 12
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 12
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
12.2 | Udlægning af sten og grus
| Fint gydegrus | m3 | 40 | 603.75 | 24150 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 45 | 580 | 26100 |  | 0
12.3 | Variation og skjul med træ | stk. | 21 | 5250 | 110250 |  | 0
12.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb m. jord | lbm | 203 | 16.63 | 3375.89 |  | 0
12.11 | Lukning af grøft m. jord | lbm | 1100 | 15.34 | 16874 |  | 0
12.12 | Knusning af brønd | stk. | 5 | 843.75 | 4218.75 |  | 0
12.13 | Knusning af dræn | lbm | 342 | 24.67 | 8437.14 |  | 0
12.14 | Knusning af vandløbsrør | lbm | 117 | 28.85 | 3375.45 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
12.1.1 | Nyt vandløbstrace | m3 | 120 | 56.25 | 6750 |  | 0
12.1.2-3 | Nyt vandløbstrace | m3 | 270 | 56.25 | 15187.5 |  | 0
12.1.4-8 | Etablering af genslyng på Vejle Å | m3 | 10250 | 47.5 | 486875 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 705593.73 |  | 0

## Side 16-Delområde 13
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 13
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
13.2 | Udlægning af sten og grus
| Fint gydegrus | m3 | 25 | 603.75 | 15093.75 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 25 | 580 | 14500 |  | 0
| Strømsten | m3 | 10 | 1145 | 11450 |  | 0
13.10 | Delvis lukning af grøft/vandløb m. jord | lbm | 63 | 26.79 | 1687.77 |  | 0
13.11 | Lukning af grøft m. jord | lbm | 81 | 31.25 | 2531.25 |  | 0
13.12 | Knusning af brønd | stk. | 2 | 421.88 | 843.76 |  | 0
13.13 | Knusning af dræn | lbm | 1020 | 24.82 | 25316.4 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
13.5.1-4 | Etablering af 4 fladvander (afgravning af jord) | m3 | 1000 | 26.25 | 26250 |  | 0
13.6.1-2 | Etablering af 2 søer (afgravning af jord) | m3 | 2500 | 31.5 | 78750 |  | 0
13.7.1-3 | Etablering af 3 stk. overløbstærskler m. usorteret blanding | m3 | 15 | 714.58 | 10718.7 |  | 0
13.15.1 | Etablering af Ø600 mm PE-brønd inkl. tilkobling | stk. | 1 | 8500 | 8500 |  | 0
12.21.1-2 | Overkørsel med sten (usorteret blanding) | m3 | 30 | 165.63 | 4968.9 |  | 0
12.22.1 | Afgravning af brink langs Keldkær Bæk | m3 | 500 | 16.88 | 8440 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 209050.53 |  | 0

## Side 17-Delområde 14
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning | [6 empty] | TBL-Delområde 14
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
GENERELLE TILTAG:
14.2 | Udlægning af usorteret grus
| Fint gydegrus | m3 | 10 | 603.75 | 6037.5 |  | 0
| Usorteret blanding | m3 | 10 | 580 | 5800 |  | 0
14.22 | Afgravning | m3 | 300 | 28.13 | 8439 |  | 0
0
0
| SPECIFIKKE TILTAG: | [5 empty] | 0
0
14.1.1 | Etablering af nyt vandløb | m3 | 200 | 33.75 | 6750 |  | 0
14.6.1 | Etablering af sø | m3 | 1500 | 28.13 | 42195 |  | 0
14.17.1 | Omlægning af dræn (Ø160 mm PVC-rør) | lbm | 12 | 312.5 | 3750 |  | 0
14.20.1 | Etablering af overkørsel (Ø500 mm PE-rør) | lbm | 6 | 1098.96 | 6593.76 |  | 0
14.23.1 | Grov retablering af ridebane | m2 | 2000 | 6.75 | 13500 |  | 0
| Udplannering af jord | m3 | 2000 | 52.7 | 105400 |  | 0
| Forberedende arbejde i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 198465.26 |  | 0

## Side 18-Diverse
Tilbudsliste
TBL - KLP Ravning |  |  |  |  | Diverse
[6 empty] | Á conto 1 begæring |  | Á conto 2 begæring
Post nr. | Arbejde | Enhed | Mængde i alt | Enhedspris kr. | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr. | Udført arbejde | Pris kr.
| Leje af gravemaskine (ca. 25 ton) inkl. fører. | Timer | 200 | 1250 | 250000 |  | 0 |  | 0
| Leje af gravemaskine (maks. 15 - 20 ton) inkl. fører. | Timer | 200 | 975 | 195000 |  | 0 |  | 0
| Leje af dumper inkl. fører. | Timer | 100 | 1150 | 115000 |  | 0 |  | 0
| Leje af dozer inkl. fører | Timer | 100 | 150 | 15000 |  | 0 |  | 0
| Mandetimer, håndmand | Timer | 100 | 475 | 47500 |  | 0 |  | 0
| Leje af traktor med vogn inkl. fører. | Timer | 100 | 875 | 87500 |  | 0 |  | 0
| Overskudsjord at bortskaffe til godkendt deponi maks. 5 km væk. Inklusiv læsning, transport og deponi. Arbejdet skal aftales med tilsynet (fast mål) | m3 | 1000 | 37.8 | 37800 |  | 0 |  | 0
| Levering og indbygning af drænrør (Ø110 mm) | lbm | 200 | 98 | 19600 |  | 0 |  | 0
| Levering og indbygning af PVC-fastrør (110 mm) | lbm | 200 | 125 | 25000 |  | 0 |  | 0
| Levering og indbygning af PVC-fastrør (160 mm) | lbm | 200 | 135 | 27000 |  | 0 |  | 0
| Levering og indbygning af PVC-fastrør (200 mm) | lbm | 200 | 175 | 35000 |  | 0 |  | 0
| Etablering af sandfangsbrønd (Ø600 mm PE) | stk. | 3 | 7000 | 21000 |  | 0 |  | 0
| Reperation af skader på Bindeballestien og øvrige grusveje, stabilgrus og afretning | m3 | 200 | 200 | 40000 |  | 0 |  | 0
| Knusning af dræn | lbm | 1000 | 25 | 25000 |  | 0 |  | 0
| Terrænregulering ved åslyng m.m. | m3 | 5000 | 20 | 100000 |  | 0 |  | 0
| Ekstra usorteret stenblanding, udlagt | m3 | 300 | 680 | 204000 |  | 0 |  | 0
| Diverse arbejder i alt at overføre til side 1 |  |  |  | 1244400 |  | 0 |  | 0